**V Informe Mesa de Trabajo**

**“Incorporación de las TIC en la Educación Básica Regular de Piura“**

**Participantes:**

Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura

Lic. William Olaya, Representante de la Dirección Regional de Educación de Piura

Lic. Norbil Bustamante, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Piura

Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE Piura

Ing. Pedro Mendoza, Asesor de Gobernación del GORE Piura

**Lugar**: Facultad de Educación, Universidad de Piura

**Fecha:** 6 de Abril de 2016, 12:00 p.m.

**1.-Introducción**

La reunión se inicia con el informe de las visitas técnicas a los colegios de las provincia de Piura (14), Sullana (8) y Paita (5) y a la UGEL de Huarmaca, para evaluar las XOs en stock; el resumen se detalle en el cuadro 3.

**2.-Seguimiento a los Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACUERDO** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD DESARROLLADA** |
| 1. Definir el nombre del Proyecto
 | DREP/GRP | El nombre será :“Innóvate Región”Proyecto Piloto de Mejora de Competencias en los Estudiantes de Educación Básica Regular de la Región Piura |
| 1. Definir la provincia, los colegios, el nivel de educación donde se aplicará el piloto y completar stock de XOs.
 | DREP/GRP | - Se visitó el día 23 marzo la UGEL de Huarmaca y del 28 de marzo al 2 de abril, los colegios de Piura, Sullana y Paita - Se acordó que el piloto se realice para el Quinto grado de Primaria, de 27 colegios de las provincias de Piura, Sullana y Paita, alcanzando a 1,125 alumnos y 33 docentes.-El stock faltante de XOs se completará con 80 unidades que enviará el MINEDU.- 19 unidades ya se encuentran en Piura provenientes de la UGEL Huarmaca |
| 1. Estructurar un curso para la capacitación de los docentes sobre uso de TIC en la Educación
 | UDEP | -Se acordó realizar dos capacitaciones: 1. Capacitación de refuerzo sobre Utilización de XOs, a cargo del MINEDU2. Capacitación para el desarrollo de Competencias Blandas utilizando la herramienta XO, a cargo de la UDEP.-Ambas capacitaciones las coordinará el Dr. Marcos Zapata, quien elaborará el cronograma respectivo y presupuesto de cada capacitación. -Características del curso de refuerzo sobre Utilización de XOs: 34 participantes; la fecha de inicio y el horario las definirá Marcos Zapata con J. Melgarejo y de igual manera el costo que cobre la Udep (~2000 soles). El Minedu cubrirá los costos de pasaje aéreo y viáticos del capacitador. Los costos se describen en el numeral 5. -Características del curso de Competencias Blandas: 34 participantes, 30 horas pedagógicas presenciales, 70 horas de trabajo fuera de aula, las capacitaciones presenciales se realizarán en el mes de Mayo, los días martes y jueves de 16.00 a 19.00 horas. Los costos se describen en el Numeral 5. |
| 1. Buscar financiamiento proveniente de empresas privadas
 | GORE/PAD | -Ing. Pedro Mendoza coordinará con el Gobernador y el PAD para el financiamiento de la Capacitación |
| 1. Realizar un Perfil del Proyecto
 | DREP/UDEP | -El Lic. William Olaya, especialista en Tics de la DREP, apoyará en realizar el perfil del proyecto. |
| 1. Realizar conferencia de prensa, anunciando la implementación del proyecto
 | GRP | -Se acuerda el lanzamiento del proyecto el día 20 de Abril a las 4.00pm en la facultad de Educación de la UDEP.-P.Mendoza coordinará presencia del Gobernador y del Director de la DREP.-M.Zapata coordinará presencia de Rector UDEP-Asistirán los 34 docentes del piloto, el Director de cada colegio y los representantes de la UGEL de Piura, Sullana, Paita (responsable de invitación W. Olaya)- Los costos del lanzamiento se describen en el Numeral 5. |
| 1. Realizar el pedido de las 250 XOs que tiene en stock el MINEDU al Viceministro de Educación, Sr. Figallo
 | DREP/PAD/MINEDU | -MINEDU informó que enviara 80 XOs. Responsables de seguimiento J. Melgarejo y W. Olaya. |
| 1. Asignación de un especialista para el monitoreo y acompañamiento
 | DTE del MINEDU | Pendiente |
| 1. Coordinar para que venga a Piura el representante de la Fundación Zamora, para explicar el proceso de implementación del uso de TIC en Educación
 | PAD /UDEP | -Pendiente. Se evalúa la posibilidad de que una delegación viaje a Managua. |

|  |
| --- |
| **3.-Resumen de Evaluación Técnica en los Colegios del Proyecto Piloto** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROVINCIA** | **COLEGIO** | **DATA**  | **PILOTO** |
| **# AULAS** | **#ALUMNOS/AULA** |  **XOs OPERATIVAS** |  **# AULAS**  | **#DOCENTE**  | **#ALUMNOS**  | **#XO**  | **Deficit XO** | **Sobrante XO** |
| **PIURA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Miguel Cortes CASTILLA | 8 | 35 | 39 | 1 | 1 | 35 | 35 |   | 4 |
| 2 | Sagrado Corazón | 8 | 25 | 55 | 2 | 2 | 50 | 50 |   | 5 |
| 3 | JOSE OLAYA Nº15177 NUEVA ESPERANZA | 6 | 40 | 44 | 1 | 1 | 40 | 40 |   | 4 |
| 4 | IE NUESTRA SRA DEL PILAR Nº14011 AAHH SAN MARTIN | 8 | 35 | 42 | 1 | 1 | 35 | 35 |   | 7 |
| 5 | IE LEONOR CERNA VALDIVIEZO Nº140008 | 7 | 40 | 36 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 |   |
| 6 | IE MICAELA BASTIDAS | 6 | 35 | 39 | 1 | 1 | 35 | 35 |   | 4 |
| 7 | IE SAN MARTIN DE PORRES Nº14012 | 5 | 30 | 29 | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 |   |
| 8 | IE JORGE BASADRE | 11 | 35 | 60 | 2 | 2 | 70 | 60 | 10 |   |
| 9 | IE MAGDALENA SEMINARIO DE LL | 6 | 40 | 20 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |   |
| 10 | IE SAN JUAN BAUTISTA | 4 | 25 | 22 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 |   |
| 11 | IE DIVINO JESUS LOS MEDANOS CASTILLA | 4 | 40 | 40 | 1 | 1 | 40 | 40 |   |   |
| 12 | JOSE CARLOS MARIATEGUI TACALA CASTILLA | 11 | 40 | 70 | 2 | 2 | 80 | 70 | 10 |   |
| 13 | CAP ABELARDO QUIÑONEZ LOS MEDANOS CASTILLA | 6 | 40 | 50 | 1 | 1 | 40 | 40 |   | 10 |
| 14 | SAN FRANCISCO DE ASIS #15350 CASTILLA | 6 | 30 | 42 | 1 | 1 | 30 | 30 |   | 12 |
| **SULLANA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 14783 | 6 | 35 | 34 | 1 | 1 | 35 | 34 | 1 |   |
| 2 | 15030 | 8 | 30 | 18 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 |   |
| 3 | 14778 Jose Quinde Taboada | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 |   |
| 4 | 15027 Amauta | 4 | 30 | 26 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 |   |
| 5 | 15025 Jose Cardo | 11 | 40 | 43 | 1 | 1 | 40 | 40 |   | 3 |
| 6 | 15026 Flora Cordova de Talledo | 4 | 30 | 12 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 |   |
| 7 | 14794 Maria Inmaculada | 5 | 30 | 21 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 |   |
| 8 | 14793 Luciano Castillo Colona | 8 | 30 | 40 | 1 | 1 | 30 | 30 |   | 10 |
| **PAITA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 14740 Nuestra Sra. De Lourdes | 6 | 30 | 31 | 1 | 1 | 30 | 30 |   | 1 |
| 2 | 14739 Eliseo Alcides Bernal la Serna | 6 | 30 | 39 | 1 | 1 | 30 | 30 |   | 9 |
| 3 | 14743 Sagrado Corazon de Jesus | 18 | 35 | 80 | 2 | 2 | 70 | 70 |   | 10 |
| 4 | 14744 Juan Pablo II | 19 | 35 | 92 | 2 | 2 | 70 | 70 |   | 22 |
| 5 | IE Nuestra Sra. De las Mercedes | 14 | 40 | 80 | 2 | 2 | 80 | 80 |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |   | 209 |   | 1128 | 33 | 33 | 1125 | 1027 | 98 | 101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **XOs Lima** |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 |   |
| **XOs Huarmaca** |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |   |
| ***Deficit Neto*** |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |

**4.- Observaciones**

- La DREP (W.Olaya) enviará un oficio a cada uno de los Directores de los colegios participantes, solicitando los datos del docente (nombre, correo, DNI, celular) que participará en el proyecto. El número de docentes participantes y alumnos se ha realizado en base al stock de XOs .

- Evaluar los programas de aplicación de las XOs , con el fin de saber si dicha herramienta ayudará a lograr el objetivo del proyecto

- Se acuerda emitir un certificado de participación en el proyecto piloto, por la duración de 200 horas, firmado por la DREP y la UDEP.

- Se enviara una XO a la Facultad de Educación de la UDEP.

- Se acuerda cubrir los gastos de pasajes y refrigerios de los profesores asistentes tanto en las capacitaciones presenciales como en el lanzamiento del programa.

- El costo del proyecto será de 75,000 soles a todo costo, los mismos que serán entregados a la UDEP, quien administrará los gastos ( ver sgte. cuadro)

**5.-Costos del Proyecto**

|  |
| --- |
| COSTOS DEL PROYECTO (SOLES) |
|  | CAPACITACION  | MOVILIDAD DE PROFESORES | REFRIGERIO | MATERIAL | CERTIFICADO | OTROS | TOTAL |
| LANZAMIENTO  |  | 700 | 800 |  |  |  | 1500 |
| CURSO DE MINEDU | 2000 | 1800 | 1500 | 500 | 300 | 400 | 6500 |
| CURSO DE UDEP | 57000 | 3500 | 3000 | 1000 | 300 | 2200 | 67000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 75000 |

**5.-Proxima Reunión**

Se acuerda próxima reunión el día Lunes 18 Abril a las 9:00 am en la Facultad de Educación de la UDEP, con el fin de concretar el lanzamiento.