**VII Informe Mesa de Trabajo**

**“Proyecto piloto: INNOVATE REGION “**

**Participantes:**

Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura

Lic. Norbil Bustamante, Profesor de la Facultad de Educación, Universidad de Piura

Ing. Pedro Mendoza, Asesor de Gobernación del GORE Piura

Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (IRCTI) del GORE Piura

**Lugar**: Facultad de Educación Universidad de Piura

**Fecha:** 10 Agosto de 2016, 8:00 a.m.

**1.-Introducción**

Durante los meses de Mayo a Agosto, se ha efectuado reuniones del equipo técnico para elaborar el Perfil del Proyecto y visitas técnicas a los colegios que participan en el proyecto para realizar coordinaciones de seguimiento con los docentes e inspección de la infraestructura tecnológica.

**2.-Seguimiento a los Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACUERDO** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD DESARROLLADA** |
| 1. Definir el nombre del Proyecto
 | DREP/GRP | Nombre del Proyecto :**“Innóvate Región”** |
| 1. Definir la provincia, los colegios, el nivel de educación donde se aplicará el piloto y determinar la necesidad de XOs.
 | DREP/GRP |  De los 27 colegios que iniciaron el proyecto se redujo a 21 colegios (9 de Piura, 7 de Sullana y 5 de Paita); 25 docentes y 830 alumnos. |
| 1. Estructurar un programa de capacitación de los docentes
 | UDEP | Concluido |
| 1. Buscar financiamiento
 | GORE/PAD | En proceso la cancelación del servicio. |
| 1. Realizar el Perfil del Proyecto
 | DREP/UDEP | -Concluido. -El Perfil consta de Marco Lógico, Plan de Acción, cuestionarios e instrumentos. -Se realizaron reuniones del equipo técnico (UDEP, Asesor Gobernador, IRCTI) para su elaboración en la facultad de Educación de la UDEP: 9,11, 16 ,19 y 30 Mayo01,03,14,16 Junio15,20 y 22 Julio |
| 1. Realizar conferencia de prensa, anunciando la implementación del proyecto
 | GRP | Realizado |
| 1. Realizar el pedido de las 250 XOs que tiene en stock el MINEDU al Viceministro de Educación, Sr. Figallo
 | DREP/PAD/MINEDU | -Pendiente de remitir 80 XOs del MINEDU, responsables de seguimiento: J. Melgarejo y W. Olaya.-Se ha remitido nuevamente carta al MINEDU a fines dell mes de Julio |
| 1. Asignación de un especialista para el monitoreo y acompañamiento del proyecto piloto
 | DTE del MINEDU | -Se coordina visita del especialista Sr. Víctor Marengo para mediados del mes de Agosto. |
| 1. Coordinar visita a Piura del representante de la Fundación Zamora, para explicar proceso uso de TIC en Educación en Uruguay
 | PAD /UDEP | -Pendiente-Se evalúa la posibilidad de que una delegación viaje a Managua. |
| 1. Ejecución del Proyecto
 |  | Se realizaron visitas técnicas a los colegios para coordinaciones con los docentes e inspeccionar infraestructura de las aulas tecnológica y equipos.20 Mayo y 04 Agosto zona dePiura02 Junio y 05 Agosto zona de Sullana13 Junio y 10 Agosto zona de Paita |

**3.- Lista de Colegios participantes del proyecto**

|  |
| --- |
| **Lista de colegios del Proyecto Piloto "INNOVATE REGION"** |
| **PROVINCIA** | **COLEGIO** |
|
| **PIURA** |   |
| 1 | Miguel Cortes CASTILLA |
| 2 | Sagrado Corazón de Jesús |
| 3 | JOSE OLAYA Nº15177 NUEVA ESPERANZA |
| 4 | IE MICAELA BASTIDAS |
| 5 | IE SAN MARTIN DE PORRES Nº14012 |
| 6 | IE JORGE BASADRE |
| 7 | IE MAGDALENA SEMINARIO DE LL |
| 8 | IE SAN JUAN BAUTISTA |
| 9 | CAP ABELARDO QUIÑONEZ LOS MEDANOS CASTILLA |
| **SULLANA** |   |
| 1 | 14783 |
| 2 | 15030 Divino Corazón de Jesús |
| 3 | 15027 Amauta |
| 4 | 15025 José Cardo |
| 5 | 15026 Flora Córdova de Talledo |
| 6 | 14794 Maria Inmaculada |
| 7 | 14793 Luciano Castillo Colona |
| **PAITA** |   |
| 1 | 14740 Nuestra Sra. De Lourdes |
| 2 | 14739 Eliseo Alcides Bernal la Serna |
| 3 | 14743 Sagrado Corazón de Jesús |
| 4 | 14744 Juan Pablo II |
| 5 | IE Nuestra Sra. De las Mercedes |
|  |  |
| 21 |   |
|  |  |

**4.- Observaciones**

- Se efectuaron reuniones de coordinación con el Director de la DREP Lic. Pedro Periche los días 8 de Junio , 13 de Julio y 10 Agosto, tratar el tema de remisión de Lima las 80XOs y el apoyo del servicio de mantenimiento de las aulas tecnológicas.

-Con respecto a las XOs de Lima, se han vuelto a solicitar en el mes Julio ya que la primera solicitud estuvo mal dirigida. En Lima en el mes de Junio se reunieron Pedro Periche y Javier Melgarejo para tratar este tema.

-La última semana del mes de Agosto se aplicará la encuesta para saber la línea base de las capacidades blandas.

**5.-Próxima Reunión**

Se acuerda próxima reunión el día Miércoles 17 Agosto a las 08:00 am en la facultad de Educación de la UDEP.